Среднесрочная программа развития

МБОУ «Алходжакентская СОШ им Исмаилова Ш.И»

Сроки и этапы реализации Программы

Начало реализации 1.02.2021 года по 31.12.2021 года

1 этап (февраль – апрель 2021 год): аналитико-диагностический, включающий анализ исходного состояния и тенденций развития Школы для понимания реальных возможностей и сроков исполнения программы. Разработка Программы развития.

2 этап (май  2021 - сентябрь 2021 г.): основной этап реализации Программы:

- внедрение и реализация действенных механизмов развития Школы;

- промежуточный контроль реализации Программы;

3 этап (октябрь - декабрь 2021 г.): практико-прогностический, включающий:

- реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы Школы;

- подведение итогов, осмысление результатов реализации Программы;

- оценка ее эффективности на основе индикаторов и показателей успешности выполнения;

- постановка новых стратегических задач развития Школы и конструирование дальнейших путей развития.

Ожидаемые результаты реализации Программы.

- Оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС;

- Определить научные основы и методы процесса обучения устной   речи, а также проанализировать различные тренировочные упражнения, направленные на развитие навыка устной речи;

- Организовать и провести опытно-экспериментальную работу по    апробации проектной деятельности, с целью проверки ее   эффективности;

- Описать качественные и количественные результаты опытно-   экспериментальной работы при обучении говорению на уроках русского  языка.

- Выявление основных причин неуспеваемости учащихся.

- Удовлетворение потребностей ребенка в обучении и общении.

- Получение каждым ребенком базового уровня образования.

- Реализовывать дифференцированный подход в педагогическом общении и деятельности на уроках и во внеклассной работе.

- Сформировать умения и навыки учебной деятельности у обучающихся с низкими возможностями, развивить навыки самообучения, самовоспитания, самореализации.

- Составить индивидуальную программу обучения для слабоуспевающего ученика с учетом его индивидуальных и личностных особенностей.

- Отслеживать динамику развития слабоуспевающих обучающихся.

- Корректировать индивидуальную программу с учетом изменений

Факторы риска   при реализации программы и их решение

| Виды рисков | Пути решения рисков |
| --- | --- |
| Повышение уровня оснащения школы |  |
| -Недостаток обеспеченности современными средствами обучения, в том числе электронными учебниками, -Недостаточное обеспечение образовательного процесса новейшим оборудованием, техникой. | - Регулярный анализ материально-технической базы школы на предмет ее актуальности, полноты, соответствия решаемым задачам. - Создание условий для коммуникационных технологий |
| Повышение качества преодоления языковых и культурных барьеров. |  |
| Недостаток имеющейся методической литературы по проблеме преодоления языкового барьера и развития навыка говорения. | -Разработка комплекса творческих заданий, направленного на преодоление языкового барьера и формирование навыка устной речи на русском языке у учащихся |
| Низкая учебная мотивация обучающихся |  |
| Недостаточность инициативы у отдельных учащихся на обеспечение усвоения базового уровня, для организации учебного процесса с учащимися «группы риска». | -Создать банк данных учащихся, имеющих низкий уровень учебной мотивации. -Создать комфортные условия для работы учащихся, имеющих низкую мотивацию к обучению. |
| Снижение доли обучающихся с рисками учебной не успешности |  |
| Неполнота отдельных нормативно-правовых документов, возможное отсутствие некоторых локальных актов в Школе на момент разработки и начало внедрения Программы. | - Регулярный анализ нормативно-правовой базы школы на предмет ее актуальности, полноты, соответствия решаемым задачам. |

Основные направления развития школы

  - процессе реализации программы развития образовательного учреждения выбраны приоритетными следующие направления работы:

- развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды;

- образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования;

- развития эффективности системы дополнительного образования;

- реализация мероприятий, направленные на здоровьесбережение учащихся;

- поддержка учителей в освоении методики преподавания по межпредметным технологиям и реализации их в образовательном процессе;

- развитие системы воспитательной работы;

- создание системы ранней профориентационной подготовки и осознанного выбора профессии.

Стратегия и тактика реализации программы

Цель программы:

- обеспечение высокого качества и доступности образования в соответствии с перспективными задачами развития экономики Дагестана;

- создание единого информационно-образовательного центра как необходимого условия для динамичного развития школы в современных условиях.

- создание системы ранней профориентации и осознанного выбора профессии;

Задачи:

- Повысить качество и доступность образования.

- Создать информационно-методическое пространство, способствующего совершенствованию профессионального мастерства педагогов в условиях работы ФГОС для обеспечения смены образовательной деятельности с репродуктивной на поисковую, направленную на построение всеобщих способов действий, а не алгоритмов конкретных ситуаций.

- Развивать единую информационно-образовательную среду как необходимое условие построение образовательной модели. Повысить уровень материально-технической базы и развитие инфраструктуры школьного образования.

- Сформировать открытую и доступную систему дополнительного образования для развития детских способностей.

- Расширить формы и методы информационного взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса.

- Создать условия для сохранения психического здоровья обучающихся через повышение адаптивных возможностей личности в ходе специально организованной деятельности

Мероприятия по реализации программы развития

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приведение нормативной базы ОО в соответствие с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО | До августа 2021 г | Директор ОУ |
| 2 | Приведение основных общеобразовательных программы ОО в соответствие с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО | До августа 2021 г | Директор ОУ |
| 3 | Изучение требований, нормативно-правовых документов по введению и реализации ФГОС НОО, ООО, СОО, педагогами ОО | Март 2021 | Зам. директора по , УВР |
| 4 | Организация и проведение независимого мониторинга результатов освоения ФГОС НОО, ООО, СОО (ВПР) | По графику Минобр РФ | Зам. директора по УВР |
| 5 | Развитие внутренней системы оценки качества образования | В течение 2020-2021 учебного года | Зам. директора по УВР |
| 6 | Введение в педагогическую практику портфолио обучающихся 5-9 классов | В течение 2020-21уч года | Педагог-организатор |
| 7 | Обеспечение ОУ УМК при введении ФГОС СОО согласно федеральному перечню | август 2021 г | Зам. директора по УВР, библиотекарь |
| 8 | Разработка и реализация плана по информированию общественности о введении ФГОС СОО через средства массовой информации, сайт школы | август 2021 год | Директор, зам. директора по УВР |
| 9 | Активизация деятельности по разработке индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся | В течение 2020-21 уч г | Зам. директора по УВР |
| 10 | Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС | Постоянно по мере финансирования | Завхоз |
| 11 | Анализ внедрения ФГОС ООО и ФГОС СОО | Конец 2021г | Администрация |

4.2. Повышение качества образования

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года обозначено, что качество образования — это ориентация образования не только на усвоение обучающимися знаний, но и развитие познавательных и созидательных способностей; а также личной ответственности и опыта самостоятельной деятельности.

Цель: повышение качества образования через  совершенствование учебного процесса, обновление его содержания, использования инновационных технологий обучения и воспитания

Задачи:

- Обеспечить  условия для внедрения инновационных педагогических  технологий  в образовательный процесс  в интересах обеспечения доступного качественного образования

- Повысить качество результатов ВПР, ОГЭ-9, ЕГЭ-11

- Обеспечить  дифференциацию и индивидуализацию обучения учащихся

- Разнообразить формы внеурочной деятельности

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание плана подготовки к ГИА | Ежегодно сентябрь | Зам директора по УВР |
| 2 | Прохождение курсов повышения квалификации педагогами школы | По отдельному графику | Зам директора по УМР |
| 3 | Мониторинг уровня подготовки выпускников 4х, 9х, 11х, классов на основе результатов итоговой аттестации | Ежегодно Июнь-июль | Зам директора по УВР |
| 4 | Мониторинг качества обученности учащихся по результатам полугодовых и годовых контрольных работ | Каждое полугодие | Зам директора по УВР |
| 5 | Мониторинг образовательных достижений учащихся 4-х классов начальной школы по ФГОС | Апрель -Май 2021 | Зам директора по УВР |
| 6 | Мониторинг выполнения учебных программ по предметам | Май 2021 | Зам директора по УВР |
| 7 | Проверка состояния преподавания предметов учебного плана. | Апрель -Май 2021 | Зам директора по УВР |
| 8 | Анализ результативности внеурочной деятельности | Сентябрь-декабрь2021 | Зам. директора по УВР, ВР |
| 9 | Мониторинг результативности учебного процесса по итогам четвертей (полугодий) и учебному году | апрель, май, Ноябрь- декабрь 2021 | Зам директора по УВР |
| 10 | Мониторинг исследования адаптационного периода обучающихся 1-х и 5-х классов | Сентябрь Октябрь 2021 | Зам директора по УМР, УВР |
| 11 | Обеспечение проведения независимой оценки качества образования | По графику Министерства РФ | Зам директора по УВР |

Механизмы реализации программы.

- Создание проектов для реализации Программы развития школы с учетом основных задач программы, назначение ответственных за их выполнение и ожидаемые результаты.

- Включение всех участников образовательного процесса школы на реализацию Программы развития. Выявление и анализ приоритетных направлений развития, промежуточных результатов ее выполнения на заседаниях методического совета и школьных методических объединений,  классных родительских собраний, в средствах школьной информации.

- Создание системы диагностики и контроля реализации Программы развития. Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы на заседаниях

педагогического совета.

Программа реализуется в период с февраля  2021 по декабрь  2021 год.

I этап – март- апрель  2021  год  Анализ резервов, способствующих реализации целей и задач нового этапа   развития школы.

II этап – май- сентябрь 2021г Реализация локальных документов школы. Тематический, текущий контроль деятельности учителей и учащихся.

- этап – октябрь –декабрь  2021г  Оценка качества образовательной деятельности.