«Дорожная карта» наставничества на 2022/2023 учебный год

МБОУ «Алходжакентская СОШ им Исмаилова Ш.И»

Основные задачи:

- выполнение государственного задания по развитию института наставничества;

- организационно-методическое, информационное сопровождение в реализации основных региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Учитель будущего»;

- внедрение лучших наставнических практик различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов «учитель- учитель, ученик — ученик, учитель- ученик,»;

- разработка предложений по совершенствованию внедрения целевой модели наставничества;

- проектного подхода при разработке программ наставничества;

- сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в школе

- максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности

| Содержание | Сроки |  |  | Ожидаемый результат (вид документа) |  | Показатели эффективности | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-методическое сопровождение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование базы наставляемых из числа педагогов |  | 15.09.2022 |  | Сформирована база наставляемых |  | Количество участников, Охваченных системой | Руководитель внедрения целевой модели наставничества Гусенова А.М. |  |
| Формирование базы наставников из числа педагогов |  | В течение всего периода реализации ЦМН |  | Сформирована база наставников |  | Наставничества не менее 10% от общего количества педагогических работников) | Руководитель внедрения целевой модели наставничества Гусенова А.М. |  |
| Организация общей встречи потенциальных наставников и наставляемых в формате «нетворкинг» (комплекс упражнений на знакомство, взаимодействие и коммуникацию) |  | 10.09.2022 |  |  |  | Организована общая встреча по проведено анкетирование на предмет предпочитаемого наставника и наставляемого | Руководитель внедрения целевой модели наставничества |  |
| Формирование наставнических пар или групп |  | До октября 2022 |  | Приняло 100% участников целевой модели наставничества |  | Сформированы наставнические пары или группы | Определяется ОО |  |
| Организация работы наставнических пар или групп: — пробная встреча; — встреча-планирование; — совместная работа наставника наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом; — итоговая встреча |  | В течение всего периода реализации ЦМН |  | Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов |  |  | Кураторы- наставники |  |
| Утверждение индивидуальных планов |  |  | До конца октября |  | Приказ по образовательной организации об утверждении индивидуальных планов |  |  | Директор |  |
| Проведение первых организационных встреч внутри наставнической пары/группы |  |  | До конца октября |  | Проведены организационные встречи, составлены индивидуальные планы внутри каждой наставнической пары/группы |  |  | Кураторы- наставники |  |
| Реализация индивидуальных планов |  | В течение всего периода |  | Индивидуальные планы, реализованные менее чем на 90%, участие в реализации |  |  | Кураторы,-наставники |  |

| Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры «Твой результат - мои возможности» |  | До мая 2022 |  | Организована деловая игра для участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры, участие в игре приняло не менее 90% участников |  | Директор Кураторы- наставники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программно-методическое сопровождение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации программы (системы) наставничества для каждой из наставнической групп |  | До конца сентября |  | Программные, методические и дидактические материалы |  | Гусенова А.М |  |
| Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации целевой модели наставничества |  |  |  | Разработаны формы диагностической анкеты для каждой сформированной группы/пары |  | Гусенова А.М. Кураторы – наставники |  |
| Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников |  |  |  | Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и наставляемыми с привлечением психологов |  |  |  |
| Анализ анкет, заполненных после организации общей встречи |  |  |  | Анкеты проанализированы, сформированы наставнические пары/группы, информирование |  | Кураторы -наставники |  |
| Информационное сопровождение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание раздела наставничества на официальном сайте образовательной организации |  |  |  |  |  | Шихшабеков А.П |  |
| Размещение информации о реализации целевой модели наставничества наставничества на официальном сайте |  |  |  | Не менее 2 публикаций на электронных ресурсах |  | Шихшабеков А.П |  |
| Выступление на педагогическом совете с презентацией о реализации целевой модели наставничества, проведение анкетирования |  | До февраля 23г |  | Протокол педагогического совета; |  | Директор |  |