Утверждаю:

Глава МР «Каякентский район»

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г.

План - график

ремонтных работ помещений по проекту «Точка роста»

МБОУ «Алходжакентская СОШ им.Исмаилова Ш.И.»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Сроки исполнения |
| 1 | Демонтаж и монтаж электропроводки | 01.07,- 06.07. |
| 2 | Подготовка полов для покрытия ламинированными досками | 08.07.-13.07. |
| 3 | Демонтаж и монтаж дверей. | 15.07.-17.07. |
| 4 | Устройство подвесных потолков из гипсокартона | 22.07.-27.07. |
| 5 | Устройство электроприборов (выключатели, розетки, светильники) | 29.07.-31.07. |
| 6 | Окраска стен и потолков нанесение трафаретов | 01.08.-03.08 |
| 7 | Круговая облицовка стен листами гипсокартона | 18.07.-24.07. |
| 8 | Укладка полов ламинированными досками. | 05.08.-10.08. |
| 9 | Установка жалюзи | 12.08.-15.08. |
| 10 | Непредвиденные работы | 15.08.-18.08. |