|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
| 1. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Положение школы о создании Центра вМБОУ «Алходжакентская СОШ им.Исмаилова Ш.И.»в соответствии с методическими рекомендациями | Май |
| 3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра | Приказ школы | Май |
| 4. | Согласование типового дизайн- проекта Центра | Приказ школы | Май |
| 5. | Согласование типового проекта зонирования Центра | Приказ школы | Май |
| 6. | Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра | Приказ школы | Март-Май |
| 7. | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на со финансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства | Приказ школы | Май |

Приложение №1 кприказу

Типовой план (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:1. Анализ кадрового состава Центров
2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе
3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров
 | Представление информации о кадровом составеСвидетельство о повышении квалификацииОтчет по программам переподготовки кадров | Март-Июнь |
| 9. | Закупка, доставка и наладка оборудования:* подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;
* объявление конкурсных закупочных процедур;
* косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»
 | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | Май-Август |
| 10. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказы о зачислении учащихся | Сентябрь |
| 11. | Лицензирование образовательной деятельности Центров (при необходимости) | Лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ | Август |
| 12. | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь2020 |